**АДМИНИстрация змеиногорского района**

**КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗМЕИНОГОРСКого района Алтайского края ПО ОБРАЗОВАНИЮ и делам молодежи**

**ПРИКАЗ**

09 января 2023 г. г. Змеиногорск № 2

О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Змеиногорского района

С целью организованного введения в общеобразовательных организациях Змеиногорского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министрества просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 № 1014 соответственно,

Приказываю:

1. Утвердить:

- план-график мероприятий (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Змеиногорского района (приложение 1);

- рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Змеиногорского района (приложение 2).

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Змеиногорского района обеспечить разработку плана-графика мероприятий по введении. ФООП НОО, ООО и СОО на школьном уровне.
2. Начальнику отдела комитета по общему образованию Копыловой Е.В.осуществить контроль подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО и СОО.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета М.В. Тугунова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к приказу комитета Администрации

 Змеиногорского района по образованию

 и делам молодежи

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные  | Планируемый результат |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение
 |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП НОО, ООО и СОО) в общеобразовательных организациях Змеиногорского района | Январь 2023г. | Тугунова М.В. | Создана рабочая группа, координирующая вопросы ФООП НОО, ООО и СОО |
| 1.2 | Назначение ответственного специалиста за введение ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Змеиногорского района | Январь 2023г. | Тугунова М.В. | Назначен ответственный специалист за введение ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Змеиногорского района |
| 1.3 | Разработка муниципального плана по введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Змеиногорского района | Январь 2023г. | Тугунова М.В.Копылова Е.В.Матвиенко С.Г. | Разработаны муниципальные планы по введению ФООП НОО, ООО и СОО |
| 1.4 | Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО и СОО в каждой общеобразовательной организации Змеиногорского района | Январь 2023г. | Копылова Е.ВРуководители ОО | Разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО и СОО в каждой общеобразовательной организации Змеиногорского района |
| 1.5 | Актуализация сведений об ответственных в ОО за введение ФООП НОО, ООО и СОО | Январь 2023г. | Копылова Е.В. | Актуализирована база данных по специалистам ОО, ответственным за введение ФООП |
| 1.6 | Размещение утвержденных ООП НОО, ОО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций Змеиногорского района | НОО –не позднее 01.04.2023ООО и СОО – не позднее 15.06.2023  | Копылова Е.В. Руководители ОО | Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение |
| 1.7 | Обсуждение опросов по введению ФООП НОО, ООО и СОО на совещаниях руководителей ОО  |  | Тугунова МВ.Копылова Е.В | Синхронизированы действия ОО по введению ФООП НОО, ООО и СОО на муниципальном и школьном уровнях  |
| 1.8 | Проведение мониторинга готовности ОО Змеиногорского района к введению ФООП НОО, ООО и СОО | ООП НОО- 3-8 апреля 2023г.ООП ООО и СОО -20-28июня 2023г.  | Копылова Е.В. Руководители ОО | Установлен уровень готовности ОО Змеиногорского района к введению ФООП НОО, ООО и СОО; оказана адресная помощь ОО |
| 1.9. | Оснащение ОО, включая филиалы, учебным оборудованиемИз местного бюджетаИз регионального бюджета | - В течение года -по графику Министерства образования и науки Алтайского края  | Тугунова М.В.  | Материально-техническая база ОО приведена в соответствие требованиям ФООП |
| 1.10 | Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП | 2023-2024г.г. | Тугунова М.В. Чалова Н.В. Руководители ОО | Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| 1. Методическое сопровождение
 |
| 2.1 | Обязательное участие специалистов комитета, администрации школ, педагогов в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО и СОО | По отдельному плану АИРО им. А.М. Топорова | Матвиенко С.Г.Копылова Е.В.Руководители ОО | Обеспечено методическое сопровождение педагогов, повышение квалификации  |
| 2.2 | Участие в краевом методическом мероприятии «Региональная школа методиста» | Февраль 2023г. | Тугунова М.В.Матвиенко С.Г.Копылова Е.В. | Повышение квалификации членов муниципальной управленческой команды |
| 2.3 | Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО и СОО | По плану ФБУ «ИСРО РАО» | Матвиенко С.Г.Копылова Е.В.Руководители ОО | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО и СОО на региональном и муниципальном уровнях |
| 2.4 | Участие в методических секциях на уровне образовательного округа | Май-июль 2023  | Матвиенко С.Г. Копылова Е.В. Руководители ОО | Управленческие команды ОО получили адресную методическую помощь |
| 2.5 | Изучение и применение в работе рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО | Февраль-март 2023г.  | Матвиенко С.Г.Руководители ОО | Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО и СОО |
| 1. Информационно-разъяснительная работа
 |
| 3.1 | Размещение информации о введении ФООП НОО, ООО и СОО с 01.09.2023г. на сайтах комитета по образованию, муниципальных ОО | Январь 2023г.  | Копылова Е.В Руководители ОО |  |
| 3.2 | Размещение информации о введении ФООП НОО, ООО и СОО с 01.09.2023г в СМИ | Март 2023г. | Тугунова М.В.Копылова Е.В. | Общественность получила информацию о подготовке образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО и СОО с 01.09.2023г |
| 3.3 | Участие родительской общественности Змеиногорского района в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП НОО, ООО и СОО | Март 2023г. | Копылова Е.В.Руководители ОО | Обеспечено информирование родительской обществанности |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к приказу комитета Администрации

 Змеиногорского района по образованию

 и делам молодежи

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

Рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Змеиногорского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО  | Должность  |
| 1. | Тугунова Марина Васильевна | Председатель комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2. | Копылова Елена Витальевна  | Начальник отдела комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи по общему образованию |
| 3. | Матвиенко Светлана Геннадьевна | Начальник сектора методического сопровождения комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи  |
| 4. | Чалова Надежда Владимировна  | Начальник сектора информатизации комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи  |
| 5.  | Разживина Татьяна Владимировна  | Заместитель директора по УВР МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» |
| 6. | Таллер Любовь Викторовна | Заместитель директора по УВР МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3» |